中共兰州市委网信办

2019年财政支出绩效目标运行情况报告

市财政局：

根据《兰州市财政局关于开展2019年度上半年财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（兰财绩【2019】1号）文件要求，对我单位2019年度专项预算上半年财政支出绩效从绩效目标完成情况、预算执行情况、资金使用情况、项目实施进度和存在问题等方面认真进行了跟踪监控，通过跟踪检查，发现我单位2019年度上半年财政预算资金支出绩效存在支付进度滞后和项目进度缓慢的现象，造成进度滞后和缓慢的原因主要是工作及项目开展的实际情况有关，我单位会引起重视，加强督促管理，确保年初计划目标的顺利完成。

一、绩效目标完成情况

我单位整体绩效目标完成14.71%，较年初预期目标50%相差35.29%，偏离值较大，主要原因是2019年重要专项工作节点均在下半年，部分专项工作合作方案细节实施正处于落实阶段，待工作正式开展后进行支付。

二、预算执行情况

专项资金预算执行情况较为缓慢，存在支出进度滞后现象，主要受网络宣传等专项工作开展时间及活动方案落实进度的影响。

三、资金使用情况

资金使用严格按照年初预算的项目内容实施，项目资金全部做到了专款专用，无挪用占用等违规使用资金的情况发生。

四、项目实施进度

我单位年初预算项目8个，其中房租、物业费按计划实施并完成了资金支付。业务经费完成部分支出，此专项资金需根据实际工作需求进行支付。网络宣传和舆情业务经费、网络安全业务经费、融媒体业务经费等项目均在实施中，因项目细节落实较复杂，专项活动节点均在下半年，致使资金尚未支付。

五、存在的问题及整改措施

受重要专项工作节点均在下半年，部分专项工作合作方案细节落实较复杂的影响，项目实施和资金支付进度存在迟缓的现象。针对这一现象我单位下一步将加大督促和监管力度，确保各个项目匀速有序开展，顺利完成年初工作计划和目标任务。

 中共兰州市委网信办

2019年7月25日